## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题类型 | 优先级（A~C） | 预计时间
1 | 1.主界面功能已基本完成，目前缺失怪物图鉴、摇奖机两个功能。UE方面已交付技术UE需求表，新增飞机待机、进入关卡等UE表现，待程序实现。 2.添加粒子、字体替换 | UI/UE | 1.A 2.B | 1天
2 | 1.添加副武器，两种新的副武器已将需求表交付美术与技术。副武器功能程序反馈12.28-12.29日可实现，待实现后需重新调整关卡难度。 2.添加体力系统 | 新模块 | A | 3天
3 | 1.已将松开手指进入暂停状态的几处bug交付程序。 2.签到界面点击领取与怪物待机动画正在修改 | BUG | A | 0天
4 | 1.替换新素材，包括怪物颜色替换、新子弹、治愈特效、治愈连线、普通怪物 2.增加打击感，添加怪物抖动效果，抖动效果为怪物快速缩放。 3.优化点石成金BUFF，修改表结构，等待下一版本更新 4.添加异常提醒，例如断网重连等 | 优化 | A | 1天
5 | 音效整理与替换 | 音效 | A | 1天，可能需要外包
6 | 多语言、广告、分析模块Event、Property整理，SDK接入（替换SDK APPID、APPKEY、Google—service.json，FireBase RemoteConfig,AppLovin接入，IAP支付，FireBase Message） | 整理及SDK接入 | B | 配置整理1天，iap remote config待定